## Декабрь 12-2
Унифицированная форма № КС - 3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100
Код
[12 empty] | Форма по ОКУД |  |  |  |  | 0322001
Заказчик : |  |  |  |  | УЖКХ Администрации г.Норильска | [8 empty] | по ОКПО
Подрядчик: | [5 empty] | ООО "Жилищный трест"г.Норильск ул.Завенягина,3 | [7 empty] | по ОКПО
Стройка: |  | Капитальный ремонт на объектах жилищного фонда муниципального образования г.Норильск | [11 empty] | по ОКПО
Вид деятельности по ОКДП
[8 empty] | Договор подряда (контракт) | [5 empty] | номер |  |  | 13
[14 empty] | дата |  |  | 21 |  |  | 2 |  | 2012
Вид операции
[8 empty] | Номер документа |  |  |  | Дата составления | [6 empty] | Отчетный период
[19 empty] | с |  | по
[7 empty] | СПРАВКА | 6 |  |  |  | декабрь 2012 | [6 empty] | декабрь 2012
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
№ п/п | Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат | [7 empty] | Код |  | Стоимость выполненных работ и затрат
[11 empty] | с начала проведения работ |  |  |  | с начала года по отчетный месяц |  |  |  |  | в.т.ч
декабрь
1 | 2 | [7 empty] | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6
| Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: | [9 empty] | 15024163 |  |  |  | 15024163 |  |  |  |  | 823252
1 | Ремонт и окраска фасадов
1 | 12М-Ф-18 Комсомольская, 10 | [9 empty] | 9017120 |  |  |  | 9017120
| Итого по ремонту фасадов | [9 empty] | 9017120 |  |  |  | 9017120 |  |  |  |  | 0
2 | Ремонт квартир
1 | 12М-КВ-24 Комсомольская, 25-51 | [9 empty] | 470432 |  |  |  | 470432
2 | 12М-КВ-56 Советская, 8-42 | [9 empty] | 1059318 |  |  |  | 1059318
3 | 12М-КВ-45 Ленинский, 5-5 | [9 empty] | 51874 |  |  |  | 51874
4 | 12М-КВ-70 Севастопольская, 13-519 | [9 empty] | 151655 |  |  |  | 151655
5 | 12М-КВ-71 Металлургов, 19-420 | [9 empty] | 146531 |  |  |  | 146531
6 | 12М-КВ-72 Лауреатов, 75-812 | [9 empty] | 164769 |  |  |  | 164769
7 | 12М-КВ-73 Бегичева,39а-109 | [9 empty] | 177550 |  |  |  | 177550
8 | 12М-КВ-83 Комсомольская,8-74 | [9 empty] | 823252 |  |  |  | 823252 |  |  |  |  | 823252
| Итого по ремонту квартир | [9 empty] | 3045381 |  |  |  | 3045381 |  |  |  |  | 823252
3 | Установка детских игровых комплексов
1 | 12М-ДК-4 Комсомольская, 3 | [9 empty] | 568764 |  |  |  | 568764
2 | 12М-ДК-3 Ленинский, 5 | [9 empty] | 384916 |  |  |  | 384916
| Итого по установке детских игровых комплексов | [9 empty] | 953680 |  |  |  | 953680 |  |  |  |  | 0
4 | Асфальтировка дворовых территорий
1 | 12М-АФ-15 Комсомольская, 23 | [9 empty] | 1089817 |  |  |  | 1089817
2 | 12М-АФ-15 доп. Комсомольская, 23 | [9 empty] | 154230 |  |  |  | 154230
| Итого по асфальтировке | [9 empty] | 1244047 |  |  |  | 1244047 |  |  |  |  | 0
5 | Ремонт металлической кровли
1 | 12М-КР-7 Комсомольская, 18 | [9 empty] | 763935 |  |  |  | 763935
| Итого по металлическим кровлям | [9 empty] | 763935 |  |  |  | 763935 |  |  |  |  | 0
| Итого,руб. | [9 empty] | 15024163 |  |  |  | 15024163 |  |  |  |  | 823252
| Налог на добавленую стоимость,руб. | [9 empty] | 2704349.34 |  |  |  | 2704349.34 |  |  |  |  | 148185.36
| Всего с учётом налогов,руб. | [9 empty] | 17728512.34 |  |  |  | 17728512.34 |  |  |  |  | 971437.36
Заказчик |  |  | УЖКХ Администрации города Норильска
м.п.
Зам. начальника УЖКХ | [17 empty] | О. А. Сарычева
м.п.
Подрядчик ООО"Жилищный трест"
м.п.
Генеральный директор ООО"Жилищный трест" | [12 empty] | Т.Г.Смирнова